生产管理系统定制开发及实施服务合同

合同编号：________________

| 合同主体 | 基本信息 |
| --- | --- |
| 甲方（委托方） | ____________________________ |
| 统一社会信用代码 | ____________________________ |
| 地址及联系人 | ____________________________ |
| 乙方（服务方） | 重庆恒算科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | ____________________________ |
| 地址及联系人 | ____________________________ |

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就生产管理系统定制开发、交付、部署及相关服务事宜，在平等、自愿、诚实信用的基础上达成如下合同。

# 第一条 项目名称与合同文件

## 1.1 项目名称

生产管理系统一期定制开发及实施项目（以下简称“本项目”）。

## 1.2 合同文件

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| 本合同正文 | 约定商务条件、交付、验收、服务及双方权利义务。 |
| 附件一 | 《生产管理系统一期软件功能清单 V2.0》。 |
| 书面变更文件 | 双方签字、盖章或以双方认可的电子方式确认的需求变更单、补充协议。 |

附件一为本合同不可分割的组成部分。

本合同未明确约定的功能、接口、报表、设备适配或服务，不自动视为本项目交付范围。发生不一致时，补充协议或变更单优先于本合同正文，本合同正文优先于附件。

# 第二条 项目内容与交付成果

## 2.1 软件功能

乙方根据附件一完成生产管理系统一期的软件配置、定制开发、测试和交付，主要包括基础资料、订单与生产需求、生产计划、物料齐套、工序派工、移动报工、仓库、采购缺料、月度计件工资、异常补产、看板报表及权限设置等功能。

## 2.2 交付成果

满足附件一约定功能的系统交付版本。

一套正式生产环境的安装部署与基础参数配置。

系统管理员账号、角色权限及基础工作台配置。

基础资料导入模板及一次约定范围内的数据导入。

管理员与关键用户操作说明。

管理员及关键用户培训共两次，每次不超过两小时，可采用线上或现场方式。

## 2.3 默认不包含

附件一未列明的新模块、新流程、新报表、新接口或新增硬件适配。

服务器、电脑、手机、扫码枪、打印机及网络设备的采购费用。

大量历史数据清洗、旧系统全量迁移及错误业务数据修复。

长期驻场、重复培训及正式上线后的新增功能开发。

# 第三条 项目周期与进度

## 3.1 项目启动条件

以下条件全部满足后的次日为项目开发起算日：

本合同已由双方签署或盖章；

甲方已支付合同首付款；

甲方已提供附件一实施所需的基础资料、流程说明和项目负责人；

双方已确认一期功能基线及关键业务规则。

## 3.2 开发周期

| 事项 | 约定 |
| --- | --- |
| 计划开发周期 | 自项目开发起算日起 60 个自然日。 |
| 计划交付日期 | ______年____月____日，最终以实际项目起算日及经确认的进度计划为准。 |
| 交付形式 | 乙方向甲方提供可访问、可测试的交付版本，并发出书面交付通知。 |

## 3.3 工期顺延

因下列原因影响项目进度的，交付日期按实际影响天数相应顺延，乙方不承担延期责任：

甲方资料、测试账号、服务器或确认意见未按约定时间提供；

甲方提出需求变更、流程变更或要求重新制作已确认内容；

第三方系统、网络、硬件或服务不可用；

双方书面确认的其他顺延事项。

# 第四条 合同金额与付款方式

## 4.1 合同总价

本合同含税总价为人民币（大写）：________________元整；人民币（小写）：¥________________元。

## 4.2 付款节点

| 付款阶段 | 比例 | 付款时间 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 50% | 本合同签订当日支付 | ¥________________元 |
| 交付尾款 | 50% | 乙方提交交付版本并发出书面交付通知之日支付 | ¥________________元 |

付款与部署：正式生产环境部署安排在全部合同款项到账后。尾款到账且甲方生产环境具备部署条件之日起，乙方在 7 个工作日内完成约定部署服务。

## 4.3 收款账户

| 账户名称 | 重庆恒算科技有限公司 |
| --- | --- |
| 开户银行 | ____________________________ |
| 银行账号 | ____________________________ |

甲方应将款项支付至上述乙方对公账户。乙方按实际收款金额向甲方开具合法有效的发票，具体发票类型由双方在付款前确认。

# 第五条 交付、部署与上线

## 5.1 交付版本

乙方完成合同范围内的开发和内部测试后，向甲方提供交付版本、测试账号及交付说明。交付版本可部署于测试环境或双方认可的可访问环境，用于甲方核对附件一功能。

## 5.2 正式部署

乙方在尾款到账且甲方服务器、域名、网络、远程访问权限等部署条件具备后 7 个工作日内完成一套正式生产环境部署。

甲方未按期提供部署环境或访问权限的，部署时间相应顺延。

部署服务包括系统安装、基础配置、管理员账号建立和基础运行检查。

新增服务器迁移、多环境部署、复杂网络改造及第三方系统联调另行协商。

## 5.3 上线使用

正式部署完成后，乙方协助甲方管理员完成基础资料检查和关键流程验证。甲方负责组织内部人员按已确认的流程使用系统。

# 第六条 验收标准与验收程序

## 6.1 验收依据

双方以附件一列明的软件功能、操作结果及一期功能验收清单作为验收依据。界面文字、按钮位置或不影响业务结果的合理实现差异，不构成验收不合格。

## 6.2 验收程序

乙方完成正式部署后，向甲方发出验收通知。

甲方应在收到验收通知后 7 个工作日内组织验收。

甲方发现问题，应在验收期内提交书面问题清单，说明操作步骤、预期结果和实际结果。

属于合同范围的软件缺陷，由乙方修复后提交复验；复验仅针对已修复问题及受影响功能。

## 6.3 验收完成

出现下列任一情形，视为项目验收通过：

甲方签署验收确认文件；

甲方在 7 个工作日验收期内未提交书面异议；

甲方已将系统投入正式生产使用；

甲方提出的问题仅属于新增需求、优化建议或不影响核心业务流程的轻微问题。

轻微问题不影响验收，乙方应将确认属于合同范围的轻微问题纳入修复清单，在合理期限内处理。

# 第七条 需求确认与变更管理

## 7.1 功能基线

附件一为一期功能基线。双方确认后，乙方按该版本开发；甲方内部意见由甲方项目负责人统一汇总后提交。

## 7.2 变更情形

新增或改变模块、流程、计算规则、字段、报表、打印模板、权限逻辑、第三方接口、硬件适配、数据迁移范围，或对已确认页面和功能进行实质性重做，均属于需求变更。

## 7.3 变更流程

甲方以书面形式提出变更内容和业务目的；

乙方评估工作量、费用、工期及对现有功能的影响；

双方确认变更单或补充协议后实施；

未经确认的变更不纳入本合同交付及验收范围。

需求变更导致已完成工作返工的，相关工作量和工期一并纳入变更评估。

# 第八条 双方职责与配合义务

## 8.1 甲方职责

指定有决策权的项目负责人和关键用户。

提供真实、完整的物料、BOM、工序、员工、库存、计件单价等资料。

按时参加需求确认、测试、培训和验收。

提供部署所需服务器、网络、域名、终端及扫码打印设备。

负责内部流程制度、账号授权及操作人员管理。

按合同约定及时付款。

## 8.2 乙方职责

按合同及附件一完成开发、测试、交付和部署。

合理反馈项目进度和需要甲方确认的事项。

对合同范围内的软件缺陷进行修复。

提供约定的文档、培训和基础上线协助。

对接触的甲方业务数据和个人信息承担保密义务。

未经甲方许可，不将甲方数据用于本项目之外的用途。

甲方提供的数据、规则或指令存在错误所造成的计算、库存、工资或业务结果偏差，不属于乙方软件缺陷；乙方发现明显异常时应及时提示甲方。

# 第九条 系统使用权与成果交付

## 9.1 系统使用权

甲方付清全部合同款项后，取得本合同交付系统在甲方及其受控经营场所范围内长期、非排他的内部业务使用权。

## 9.2 使用限制

未经乙方书面同意，甲方不得将系统整体或主要功能复制、出售、出租、转授权给第三方，不得以本项目交付成果为基础向第三方提供同类商业化软件服务。

## 9.3 技术成果范围

甲方业务数据、甲方提供的资料、商标、名称及业务规则归甲方所有。

乙方已有的底层技术、通用组件、开发工具、通用模型、算法及可复用模块归乙方所有。

除双方另有书面约定外，本合同交付物不包含源代码、开发环境、代码仓库及乙方内部技术资料。

双方另行约定源代码交付的，应签署补充协议，明确范围、费用、使用限制和维护责任。

# 第十条 数据、个人信息与保密

## 10.1 数据权属

甲方录入、导入或在系统运行过程中形成的业务数据归甲方所有。乙方仅为履行本合同而在必要范围内接触和处理相关数据。

## 10.2 个人信息

甲方负责确保员工账号、生产记录、计件数量和工资信息的收集、使用具有合法、正当的依据。

乙方按照甲方书面指示和本合同目的处理个人信息，不得擅自扩大处理范围。

乙方应采取账号权限、访问控制、传输保护及必要日志记录等合理措施保护数据。

发生可能影响甲方数据安全的事件时，乙方应及时通知甲方并配合处理。

## 10.3 数据备份

系统部署在甲方控制的环境时，甲方负责生产数据的日常备份、备份介质和恢复验证；乙方负责配置约定的基础自动备份功能并提供操作说明。因甲方未执行备份制度导致的数据损失，由甲方承担相应责任。

## 10.4 保密义务

双方对在项目中获悉的商业秘密、技术资料、价格信息、员工信息、工资数据及其他未公开信息承担保密义务。非经信息提供方书面同意，不得向无关第三方披露。本条义务不因合同终止而终止。

# 第十一条 质量保证与售后服务

## 11.1 免费质保期

项目免费质保期为最终验收通过之日起 6 个月。质保期内，乙方免费修复合同范围内可复现的软件缺陷。

## 11.2 服务时间与响应

| 问题级别 | 示例 | 初次响应 |
| --- | --- | --- |
| 紧急问题 | 系统整体无法访问或核心生产流程完全中断 | 工作时间内 4 小时 |
| 一般问题 | 局部功能异常但存在替代操作方式 | 1 个工作日 |
| 咨询与优化 | 操作咨询、体验优化或新增建议 | 2 个工作日内反馈处理意见 |

上述时间为初次响应时间，不等同于修复完成时间。具体修复周期根据问题复杂程度合理确定。

## 11.3 不属于免费质保的事项

新增功能、流程调整、报表修改、界面重做及第三方接口变化；

甲方或第三方修改系统、数据库、服务器配置造成的问题；

硬件、网络、操作系统、域名、证书或第三方服务故障；

甲方误操作、错误数据、未备份或超出系统设计用途的使用；

质保期满后的日常维护、巡检、升级和新增开发。

质保期满后的技术支持和运维服务，由双方另行签订服务协议或按次结算。

# 第十二条 违约责任

## 12.1 甲方逾期付款

甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期未付款项的万分之三向乙方支付违约金，累计不超过合同总价的 10%。逾期超过 5 个工作日，乙方有权暂停开发、交付、部署或服务，工期相应顺延。

## 12.2 乙方逾期交付

因乙方原因未按约定完成交付的，每逾期一日，按合同总价的万分之三向甲方支付违约金，累计不超过合同总价的 10%。因甲方延迟、需求变更、第三方原因或不可抗力导致的延期除外。

## 12.3 数据与保密违约

任何一方违反数据安全或保密义务，给对方造成直接经济损失的，应依法承担赔偿责任。受损方应采取合理措施防止损失扩大。

## 12.4 责任限制

除故意或重大过失、侵犯第三方合法权利、违反保密或数据保护义务外，任一方因本合同承担的累计赔偿责任原则上不超过本合同已支付或应支付总价。任何一方不对对方的间接损失、预期利润损失承担责任。

# 第十三条 合同暂停与解除

## 13.1 暂停

甲方逾期付款、超过 10 个工作日未提供关键资料或未确认关键事项时，乙方可书面通知暂停项目。暂停期间不计入乙方工期。

## 13.2 解除

一方严重违反合同，经另一方书面催告后 10 个工作日内仍未改正的，守约方有权解除合同并追究违约责任。

甲方无乙方违约原因单方终止项目的，应按乙方已完成工作量及已发生的合理成本结算，已付款项优先用于抵扣。

乙方无正当理由无法继续履行的，应退还对应未完成部分的已收款项，并配合交接已完成的约定交付成果。

合同解除不影响保密、数据、使用限制、违约责任及争议解决条款的效力。

# 第十四条 不可抗力

因地震、洪水、火灾、重大疫情、战争、政府行为、大范围通信或基础设施中断等不能预见、不能避免且不能克服的事件导致不能履行或延迟履行的，受影响方在合理期限内通知对方并提供相关证明后，可根据影响程度部分或全部免除责任。双方应协商调整履行计划并尽量减少损失。

# 第十五条 通知与送达

## 15.1 有效联系方式

| 主体 | 联系人 | 手机 | 电子邮箱/其他书面渠道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方 | ________ | ________ | ________________ |
| 乙方 | ________ | ________ | ________________ |

双方通过上述地址、电子邮箱、项目沟通群或双方确认的电子协作工具发送的需求确认、交付通知、验收意见及变更确认，均可作为履约记录。联系方式变更应及时书面通知对方，否则原联系方式仍视为有效。

# 第十六条 争议解决

本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本合同产生的争议，双方应首先友好协商；协商不成的，任一方可向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 第十七条 其他约定

本合同未尽事宜，由双方另行签署书面补充协议。

任何一方未及时行使合同权利，不构成对该权利的放弃。

本合同部分条款无效或不可执行，不影响其他条款的效力。

本合同自双方签字并盖章之日起生效。

本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

经双方认可的可靠电子签署合同，与纸质签署合同具有同等效力。

## 附件清单

| 附件 | 名称 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 附件一 | 生产管理系统一期软件功能清单 | V2.0 |

# 签署页

| 甲方（委托方） | 乙方（服务方） |
| --- | --- |
| 名称：________________________ | 名称：重庆恒算科技有限公司 |
| 法定代表人/授权代表：________ | 法定代表人/授权代表：________ |
| 签字：________________________ | 签字：________________________ |
| 盖章： | 盖章： |
| 签订日期：____年__月__日 | 签订日期：____年__月__日 |
| 签订地点：____________________ | 签订地点：____________________ |

签署前必填：合同总价、甲乙方统一社会信用代码及地址、联系人、对公账户、计划交付日期、发票类型。